Название проекта                             «У подвига есть имя»

Направление проекта                      «Живая память»

Школа        Муниципальное общеобразовательное учреждение «Танзыбейская средняя общеобразовательная школа»

Поселок              Танзыбей

Район                  Ермаковский

Край                    Красноярский

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ_________________________

  - Информация о школе

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Танзыбейская средняя общеобразовательная школа» является муниципальным гражданским некоммерческим общеобразовательным учреждением.

Школа зарегистрирована в Межрайонной инспекции МНС России № 24 по Красноярскому краю 31 октября 2002 года за ОГРН 1022401131631 как муниципальное общеобразовательное учреждение «Танзыбейская средняя общеобразовательная школа»

Основным предметом деятельности школы является воспитание и обучение в интересах личности, общества и государства.

1.2. Информация о деятельности школы

Школа работает по четырем направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, интеллектуальное. В рамках этих направлений НОУ школы совместно с педагогами  создавали и успешно реализовывали проекты: «Мы выбираем здоровье» (2008г.), «Тюльпан: чудо среди зимы» (2008г.), «Танзыбею – 60» (2009г.), «Заповедными тропами Саян» (2009г.), «На здоровье»(2010г.).

В 2007 году участвовали с проектом «Шаг навстречу» в конкурсе социальных проектов в рамках грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» в номинации «Доброе сердце», где стали победителями. Цель проекта: создание условий для передачи опыта поколений, возрождение традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. Сотворчество детей и взрослых помогло преодолеть психологические барьеры, непонимание между поколениями.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

Руководители проекта:

Кайнова Оксана Анатольевна, руководитель проекта

Шашина Ольга Сергеевна, заместитель руководителя проекта

Участники проекта:

Шиколова Надежда Николаевна, педагог-организатор;

Токмакова Людмила Викторовна, учитель русского языка и литературы;

Калинин Владимир Викторович, учитель технологии;

Подоличенко Антон Федорович, учитель истории и обществознания;

Железняков Дмитрий, ученик 10 класса, командир ремонтной бригады;

Малышев Сергей, ученик 10 класса;

Чулочников Дмитрий, ученик 10 класса;

Данильченко Вадим, ученик 10 класса;

Панкова Екатерина, ученица 10 класса;

Перминова Кристина, ученица 10 класса;

Фалалеева Екатерина, ученица 8 класса;

Казимухаметова Найля, ученица 8 класса;

Деменова Ольга, ученица 8 класса;

Члены школьного совета старшеклассников.

Социальные связи:

Центр занятости населения Ермаковского района;

Бовкун Оксана Владимировна, глава Танзыбейской сельской администрации;

Токмаков Егор Сергеевич, заместитель главы Танзыбейской сельской администрации по оперативным вопросам;

Районный Совет ветеранов;

Районный архивный отдел;

Библиотека п. Танзыбей.

РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «У ПОДВИГА ЕСТЬ ИМЯ»

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

Сейчас, когда мы переживаем сложный период социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и сострадания, которые должны воспитываться с детства. В последние годы падает уровень духовной культуры общества, подрастающего поколения, отсутствуют нравственно-ориентированные ценности, привлекательной становится «легкая культура», освоение которой не требует от человека серьезной умственной, физической и душевной работы, проявляется непонимание значимости культурно-исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, идет процесс углубления противоречий между старшим и молодым поколением.

До недавнего времени в п. Танзыбей не было памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Школьники вынуждены были ездить в п. Покровка, которая расположена в 7 километрах от п. Танзыбей. Именно из этой деревни ушли солдаты-земляки на фронт. Поселок Танзыбей был образован только после войны в 1948 году. Но сегодня стало необходимостью установки памятника в п. Танзыбей, так как это воспитывает у подрастающего поколения чувство гордости за подвиги своих земляков во время ВОВ. Благодаря усилиям местной администрации, совета ветеранов, в п. Танзыбей установлен обелиск памяти павших воинов. Свой вклад внесли учащиеся и педагоги МОУ «Танзыбейская СОШ», которые провели ярмарку солидарности и 20% (3000,0 руб.)  вырученных денег передали безвозмездно на строительство обелиска.  Однако, в связи с финансовыми трудностями, вырученных денег хватило только на установку обелиска. В дополнение к обелиску наш проект предполагает установку мемориальных плит с именами погибших земляков.

Наш проект актуален и востребован сегодня, через строительство культурно-исторических памятников подростки и молодежь поселка выполнят свой гражданский долг, повысят духовно-нравственную культуру.

3.2. Цель и задачи проекта

Цель проекта: воспитание у подрастающего поколения гуманизма, гражданственности, патриотизма через установку мемориальных плит с именами погибших земляков в качестве дополнения к обелиску.

Реализовать поставленную цель возможно в конкретной практической деятельности, обращенной, прежде всего, к памяти павшим солдатам-землякам в ВОВ.

Задачи проекта:

- Провести мероприятия, направленные на развитие нравственно-патриотических качеств подрастающего поколения.

- Провести образовательную экспедицию «Вспомним Вас поименно…» совместно с районным архивным фондом.

- Приобрести опыт общения между сверстниками и взрослыми на основе культурно-нравственных норм.

- Организовать трудовую деятельность школьников в ремонтной бригаде по  установке мемориальных плит.

3.3. Что предполагается сделать в ходе проекта

Целевая группа

Проект направлен, прежде всего, на воспитание у школьников любви к малой родине, гордости за ее героическое прошлое, а также на сохранение памяти о погибших солдатах-земляках в Великой Отечественной войне.

По проекту планируется охватить 30% школьников, 10% учителей, Центр занятости населения Ермаковского района, администрацию Танзыбейского сельского совета, Районный Совет ветеранов, районный архивный отдел, сельскую и районную библиотеки.

Основные этапы реализации проекта:

I.Подготовительный этап.

- Определиться с целями и задачами по проекту.

- Проведение сбора старшеклассников «У подвига есть имя» по организации совместной деятельности школьников с администрацией поселка Танзыбей. Сбор необходим для того, чтобы продумать совместную деятельность школы с администрацией поселка по установке мемориальных плит около обелиска о погибших земляках в ВОВ.

- Сочинения школьников по темам: «Поколение, на которое стоит равняться», «Твори добро и научи других», «Судьба человека в истории нашей страны», «Дети войны», которые войдут в рукописную книгу «По дорогам славы отцов».

- Проведение праздника «В честь Великой Победы», где ребята сами подготовят сценарий и выступят, прославляя подвиг наших солдат-земляков.

- Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла для бесед об их подвигах в ВОВ. Рассказы фронтовиков-земляков внести в рукописную школьную книгу «По дорогам славы отцов». Проведение такого мероприятия возрождает лучшие традиции передачи опыта поколений, воспитанию чуткости, доброты, сострадания школьников.

- Выпуск электронной школьной газеты «Наша школьная планета», посвященная теме «История памятников великим воинам Ермаковского района».

- Образовательная экспедиция «Вспомним всех поименно…». Сбор и исследование информации в районном архивном отделе, Танзыбейском сельском совете об ушедших на войну земляках и погибших в ВОВ наших воинах. Информация необходима для того, чтобы увековечить память о наших погибших солдатах во время ВОВ на мемориальных плитах в п. Танзыбей.

- Установить сотрудничество с организациями, заинтересованными в данной деятельности: администрацией Танзыбейского сельского совета, Центром занятости населения Ермаковского района, а также включение в такую деятельность активных сторонников среди учащихся школы и населенного пункта.

- Организация строительно-ремонтной ученической бригады по договору с Центром занятости населения Ермаковского района.

II.Основной этап

- Заключение договоров школьников с Центром занятости населения Ермаковского района.

- Совместная трудовая деятельность школьников и взрослых по установке мемориальных плит памяти павших солдат в ВОВ в п. Танзыбей, облагораживание территории около обелиска.

III.Заключительный этап

- Выставка фоторабот «У подвига есть имя».

- Торжественное открытие мемориальных плит «У подвига есть имя».

- Отчет по проекту.

Описание отдельных мероприятий:

| № п/п | Мероприятия по проекту | Количество школьников, взрослых, участвующих в мероприятии | Сроки проведения | Предполагаемое место проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сочинения школьников по темам: «Поколение, на которое стоит равняться», «Твори добро и научи других», «Судьба человека в истории нашей страны», «Дети войны», которые войдут в рукописную книгу «По дорогам славы отцов». | 80 уч-ся | 01.03.11.-28.03.11. | МОУ «Танзыбейская СОШ» |
| 2. | Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла для бесед об их подвигах в ВОВ. Рассказы фронтовиков-земляков внести в рукописную школьную книгу «По дорогам славы отцов». | Школьная детская экологическая организация «Родничок» 35 уч-ся, 4 ветерана ВОВ, 20 тружеников тыла | 01.04.11 – 30.04.11. | Сельская библиотека, МОУ «Танзыбейская СОШ», Квартиры ветеранов ВОВ |
| 3. | Выпуск электронной школьной газеты «Наша школьная планета», посвященная теме «История памятников великим воинам Ермаковского района». | Объединение дополнительного образования «Юнкор» 10 уч-ся | 10.04.11.-30.04.11. | МОУ «Танзыбейская СОШ» |
| 4. | Проведение праздника «В честь Великой Победы». | 30 уч-ся, совместно с НД | 09.05.11г. | МОУ «Танзыбейская СОШ» |
| 5. | Проведение сбора старшеклассников «У подвига есть имя» по организации совместной деятельности школьников с администрацией поселка Танзыбей. | 10 уч-ся | 23.05.11г. | МОУ «Танзыбейская СОШ» |
| 6. | Образовательная экспедиция «Вспомним всех поименно…». Сбор и исследование информации в районном архивном отделе, Танзыбейском сельском совете об ушедших на войну земляках и погибших в ВОВ наших воинах | Члены совета старшеклассников 7 уч-ся | 30.05.11. – 04.06.11г. | Районный архивный отдел в с. Ермаковское, Танзыбейский сельский совет |
| 7. | Установить сотрудничество с организациями, заинтересованными в данной деятельности: администрацией Танзыбейского сельского совета, Центром занятости населения Ермаковского района. | Члены совета старшеклассников, 9 уч-ся, администрация Танзыбейского сельского совета | 23.05.11-30.05.11. | Танзыбейский сельский совет |
| 8. | Организация строительно-ремонтной ученической бригады по договору с Центром занятости населения. | 10 уч-ся | 23.05.11-30.05.11. | Танзыбейский сельский совет |
| 9. | Заключение договоров школьников с Центром занятости населения. | 10 уч-ся | 23.05.11-30.05.11. | Центр занятости населения Ермаковского района |
| 10. | Совместная трудовая деятельность школьников и взрослых по установке мемориальных плит памяти павших солдат в ВОВ в п. Танзыбей, облагораживание территории около мемориальных плит и обелиска. | 10 уч-ся | 06.06.11. – 31.07.11. | п. Танзыбей, пер. Школьный |
| 11. | Торжественное открытие мемориальных плит «У подвига есть имя». | ДЭО «Родничок», совет старшеклассников | 08.08.11г. | п. Танзыбей, пер. Школьный |
| 12. | Выставка фоторабот «У подвига есть имя». | 30 уч-ся | 24.08.11г. | МОУ «Танзыбейская СОШ», Народный дом культуры п. Танзыбей |

  - Ожидаемые результаты проекта

В ходе проведения мероприятий: встреч с ветеранами и тружениками тыла, проведения сбора старшеклассников «У подвига есть имя» по организации совместной деятельности школьников с администрацией поселка Танзыбей, проведение праздника «В честь Великой Победы», сбора и исследования информации в районном архивном отделе, Танзыбейском сельском совете об ушедших на войну земляках и погибших в ВОВ наших воинах, ребята выполнят фотовыставку «У подвига есть имя», напишут сочинения по темам: «Поколение, на которое стоит равняться», «Твори добро и научи других», «Судьба человека в истории нашей страны», «Дети войны», которые пополнят сочинениями, рассказами школьную рукописную книгу «По дорогам славы отцов». Проведение таких мероприятий возрождает лучшие традиции передачи опыта поколений, воспитанию доброты, чуткости, сострадания школьников, самореализации личности подростков.

Проведение работ по установке мемориальных плит и облагораживанию территории около обелиска решит одну из важнейших задач воспитательной работы – трудовое воспитание школьников, через общественно-полезный труд, социально-значимые дела. В п. Танзыбей, наконец, появится полноценный памятник погибшим воинам-землякам, историческая память которого воспитывает у учащихся чувство гордости за своих соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне.

В рамках реализации проекта будет установлено сотрудничество с организациями, заинтересованными в данной деятельности: администрацией Танзыбейского сельского совета, Центром занятости населения Ермаковского района, а также включение в такую деятельность активных сторонников среди учащихся школы и населения поселка.

  - Механизм  оценки  результатов

При конкретном участии в мероприятиях, посвященных памяти подвигов наших земляков, установке мемориальных плит с именами погибших воинов-соотечественников ребята почувствуют значимость проводимых мероприятий.

  - сочинения школьников по темам: «Поколение, на которое стоит равняться», «Твори добро и научи других», «Судьба человека в истории нашей страны», «Дети войны», которые войдут в школьную рукописную книгу «По дорогам славы отцов»;

  - образовательная экспедиция «Вспомним всех поименно…» с целью сбора информации о погибших на фронте земляках;

  - встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла для бесед об их подвигах в Великой Отечественной войне. Рассказы фронтовиков-земляков будут внесены в школьную рукописную книгу «По дорогам славы отцов»;

  - выпуск электронной газеты «Наша школьная планета», посвященной теме «История памятников Великим воинам Ермаковского района»;

  - выставка фоторабот «У подвига есть имя»;

  - установка мемориальных плит, памяти погибшим солдатам-землякам во время Великой Отечественной войны.

РАЗДЕЛ IY. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный | Результат мероприятия | Срок предоставления отчета | Отметка о выполнении. Ссылка на источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сочинения школьников по темам: «Поколение, на которое стоит равняться», «Твори добро и научи других», «Судьба человека в истории нашей страны», «Дети войны», которые войдут в рукописную книгу «По дорогам славы отцов». | 01.03.11.-28.03.11. | Токмакова Л.В., учитель русского языка и литературы, Герасимова Т.В., учитель русского языка и литературы | Сочинения школьников войдут в школьную рукописную книгу «По дорогам славы отцов», а также в районную газету «Нива» | 28.03.11 |  |
| 2. | Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла для бесед об их подвигах в ВОВ. Рассказы фронтовиков-земляков внести в рукописную школьную книгу «По дорогам славы отцов». | 1.04.11 – 30.04.11. | Шашина О.С., зам. рук-ля проекта | Рассказы фронтовиков, тружеников тыла войдут в школьную рукописную книгу «По дорогам славы отцов», а также в школьную газету «Наша школьная планета» | 30.04.11 |  |
| 3. | Выпуск электронной школьной газеты «Наша школьная планета», посвященная теме «История памятников великим воинам Ермаковского района». | 10.04.11.-30.04.11. | Бойко С.М., руководитель объединения доп.образования «Юнкор» | Электронная школьная газета по теме: «История памятников великим воинам Ермаковского района». | 30.04.11 |  |
| 4. | Проведение праздника «В честь Великой Победы». | 09.05.11 | Кайнова О.А., руководитель проекта, Шашина О.С., зам. рук-ля проекта Шиколова Н.Н., педагог-организатор Специалисты Танзыбейского НД | Праздник «В честь Великой Победы» | 09.05.11 |  |
| 5. | Проведение сбора старшеклассников «У подвига есть имя» по организации совместной деятельности школьников с администрацией поселка Танзыбей. | 23.05.11 | Кайнова О.А., руководитель проекта | Сбор старшеклассников «У подвига есть имя» по организации совместной деятельности школьников с администрацией поселка Танзыбей. | 23.05.11 |  |
| 6. | Образовательная экспедиция «Вспомним всех поименно…». Сбор и исследование информации в районном архивном отделе, Танзыбейском сельском совете об ушедших на войну земляках и погибших в ВОВ наших воинах | 30.05.11. – 04.06.11г. | Кайнова О.А., руководитель проекта Шашина О.С., зам. рук-ля проекта | Собрана информация об ушедших на войну земляках и о погибших соотечественниках | 04.06.11 |  |
| 7. | Установить сотрудничество с организациями, заинтересованными в данной деятельности: администрацией Танзыбейского сельского совета, Центром занятости населения Ермаковского района. | 23.05.11-30.05.11 | Кильдибекова А.М., и.о. директора школы | Установлено сотрудничество с организациями, заинтересованными в данной деятельности: администрацией Танзыбейского сельского совета, Центром занятости населения Ермаковского района. | 30.05.11 |  |
| 8. | Организация строительно-ремонтной ученической бригады по договору с Центром занятости населения. | 23.05.11-30.05.11 | Кильдибекова А.М., и.о. директора школы Кайнова О.А., руководитель проекта | Организована строительно-ремонтная бригада по договору с Центром занятости населения Ермаковского района | 30.05.11 |  |
| 9. | Заключение договоров школьников с Центром занятости населения. | 23.05.11-30.05.11 | Бовкун О.В., глава Танзыбейского сельского совета Кильдибекова А.М., и.о. директора школы | Заключены договора школьников с Центром занятости населения Ермаковского района | 30.05.11 |  |
| 10. | Совместная трудовая деятельность школьников и взрослых по установке мемориальных плит памяти павших солдат в ВОВ в п. Танзыбей, облагораживание территории около мемориальных плит и обелиска. | 06.06.11. – 31.07.11. | Кайнова О.А., руководитель проекта Шашина О.С., зам. рук-ля проекта Токмаков Е.С., зам главы Танзыбейского с/совета по оперативным делам | Установлены мемориальные плиты в п. Танзыбей памяти павших солдат-земляков в ВОВ | 31.07.11 |  |
| 11. | Торжественное открытие мемориальных плит «У подвига есть имя». | 08.08.11г. | Кайнова О.А., руководитель проекта Шашина О.С., зам. рук-ля проекта | Торжественное открытие мемориальных плит «У подвига есть имя». | 08.08.11г. |  |
| 12. | Выставка фоторабот «У подвига есть имя». | 24.08.11. | Шашина О.С., зам. рук-ля проекта Шиколова Н.Н., педагог-организатор | Выставлены фотоработы учащихся, взрослых по теме: «У подвига есть имя» | 24.08.11. |  |

РАЗДЕЛ Y. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

5.1. Сводная смета

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата и гонорары (включая налоги) | 6000,00 | 3000,00 | 9000,00 |
| Командировочные и транспортные расходы | 5000,00 |  | 5000,00 |
| Приобретение оборудования | 10000,00 |  | 10000,00 |
| Оплата услуг сторонних организаций |  | 10200,00 | 10200,00 |
| Расходные материалы | 59000,00 | 280,00 | 59280,00 |
| ИТОГО: | 80000,00 | 13480,00 | 93480,00 |

5.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями.

1. Заработная плата и гонорары

А. Персонал

| Должность в проекте | Полная месячная ставка (в рублях) | Процент времени, уделяемого проекту | Реальная сумма в месяц (в рублях) | Кол-во месяцев | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 500,00 | 100% | 500,00 | 1 |  | 500,00 | 500,00 |
| Зам. рук-ля проекта | 500,00 | 100% | 500,00 | 1 |  | 500,00 | 500,00 |
| Бригадир | 1000,00 | 100% | 1000,00 | 1 | 1000,00 |  | 1000,00 |
| Рабочие | 5000,00 | 100% | 5000,00 | 1 | 5000,00 | 10200,00 | 15200,00 |
| Всего: |  |  |  |  | 6000,00 | 11200,00 | 17200,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6000,00 | 11200,00 | 17200,00 |

В. Консультанты и другие услуги:

| Должность в проекте | Месячная (дневная, почасовая) ставка, (в рублях) | Кол-во месяцев (дней, часов) | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учитель русского языка и литературы | Дневная ставка | 1 |  | 500,00 | 500,00 |
| Учитель истории | Дневная ставка | 1 |  | 500,00 | 500,00 |
| Учитель технологии | Дневная ставка | 1 |  | 500,00 | 500,00 |
| Педагог-организатор | Дневная ставка | 1 |  | 500,00 | 500,00 |
| ИТОГО: |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего: |  |  | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |

- Основные прямые расходы

А. Аренда помещения

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |

Итого:0,00 рублей

Б. Командировочные и транспортные расходы:

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наем транспорта | 5000,00 |  | 5000,00 |

Итого:5000,00 рублей

В. Оборудование:

| Название оборудования | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Цифровой фотоаппарат | 10000,00 | - | 10000,00 |

Итого:10000,00 рублей

Г. Расходы на связь:

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |

Итого:0,00 рублей

Д. Издательские расходы:

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |

Итого:0,00 рублей

Е. Расходные материалы

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мраморные плиты (3 шт.) | 43780,00 |  | 43780,00 |
| Молоток | 70,00 |  | 70,00 |
| Гвозди | 350,00 |  | 350,00 |
| Лопата | 300,00 |  | 300,00 |
| Доска обрезная | 2000,00 |  | 2000,00 |
| Бумага офисная |  | 130,00 | 130,00 |
| Канц. товары |  | 150,00 | 150,00 |
| Цемент | 2500,00 |  | 2500,00 |
| Арматура | 1000,00 |  | 1000,00 |
| Гравировка на мраморных плитах | 9000,00 |  | 9000,00 |
| Всего: | 59000,00 | 280,00 | 59280,00 |

Итого:59280,00 рублей

Ж. Банковские расходы:                   0,00 рублей

Итого основных прямых расходов: 93480,00 рублей

Полная стоимость проекта:             93480,00 рублей

Вклад из других источников:           13480,00  рублей

Запрашиваемая сумма:                      80000,00 рублей